## Sheet1
Id | Level | WBS | Task Name | Definition
1 | 1 | 1 | بیمه سفر | در این بخش، قسمت های هر فاز ساخت وب سایت و اپلیکیشن های(برای پلتفرم های اندروید و IOS) بیمه‌ی مسافرت های هواپیمایی از راه اندازی تا پشتیبانی ۳ ماهه بررسی می‌شود
2 | 2 | 1.1 | فاز اول: راه اندازی پروژه | این فاز به منظور استخراج نیاز ها و بررسی بخش های مختلف وبسایت و نرم افزار بیمه سفر ایجاد شده است و خروجی آن داکیومنت های مدیریت پروژه شامل چارتر پروژه، ریسک های پروژه، scope پروژه، برنامه‌ی ابتدایی، communication plan ابتدایی، Key Performance Indicator های پروژه و در نهایت Business Case اولیه است.
3 | 3 | 1.1.1 | تحقیقات میدانی در مورد ذی‌نفعان | در این قسمت تحقیقات لازم در قالب مصاحبه با ذی‌نفعان برای تعیین نیازمندی های پروژه انجام می‌شود. همچنین نظر سنجی اینترنتی برای دقیق تر شدن درک از نیاز های پروژه انجام می‌شود. در نهایت با اطلاعات به دست آمده یک آنالیز برای تقسیم بندی ذی‌نفعان از نظر قدرت و علایقشان انجام می‌شود. در نهایت نمودار power/Interest (در این نمودار ذی‌نفعان پروژه را به چهار دسته با سود و قدرت زیاد، سود زیاد و قدرت کم‌تر، سود کم‌تر و قدرت زیاد، و سود و قدرت محدود تقسیم و سپس رسم میکنیم) به همراه مستندات مربوط به جلسات با ذی‌نفعان به عنوان خروجی این مرحله است.
4 | 4 | 1.1.1.1 | مصاحبه با ذی‌نفعان | در این مرحله با ذی‌نفعان اصلی پروژه که نمایندگان شرکت هواپیمایی و شرکت بیمه هستند، مصاحباتی در راستای فهمیدن نیازمندی های سیستم صورت میگیرد و مستندات حاوی نتایج به عنوان خروجی این بخش است.
5 | 5 | 1.1.1.1.1 | مصاحبه با نمایندگان شرکت هواپیمایی | در این قسمت با نمایندگان شرکت هواپیمایی برای مشخص شدن نیازهای شرکت هواپیمایی و نیازمندی های سیستم مصاحباتی صورت گرفته و مستند نتیجه گیری خروجی این بخش است.
6 | 6 | 1.1.1.1.1.1 | پرسش نیازمندی های شرکت هواپیمایی در مورد برنامه | در این قسمت پرسش و پاسخ از/به نمایندگان شرکت هواپیمایی صورت گرفته تا نیازمندی های سیستم دقیق تر مشخص شوند.
7 | 6 | 1.1.1.1.1.2 | مستند سازی نتایج | پس از برگزاری جلسه، نتایج جلسه با نمایندگان شرکت هواپیمایی به عنوان یک روال استاندارد مستند سازی می‌شود.
8 | 5 | 1.1.1.1.2 | مصاحبه با نمایندگان شرکت بیمه | در این قسمت با نمایندگان شرکت بیمه برای مشخص شدن نیازهای شرکت بیمه و نیازمندی های سیستم مصاحباتی صورت گرفته و مستند نتیجه گیری خروجی این بخش است.
9 | 6 | 1.1.1.1.2.1 | پرسش نیازمندی های شرکت بیمه در مورد برنامه | در این قسمت پرسش و پاسخ از/به نمایندگان شرکت بیمه صورت گرفته تا نیازمندی های سیستم دقیق تر مشخص شوند.
10 | 6 | 1.1.1.1.2.2 | مستند سازی نتایج | پس از برگزاری جلسه، نتایج جلسه با نمایندگان شرکت بیمه به عنوان یک روال استاندارد مستند سازی می‌شود.
11 | 4 | 1.1.1.2 | نظرسنجی اینترنتی از کاربران احتمالی برنامه | بعد از برگزاری جلسات، یک نظرسنجی اینترنتی صورت گرفته و علاقه‌مندان (ذی نفعان و کارمندان شرکت های هواپیمایی بیمه) میتوانند ویژگی های مدنظرشان برای برنامه را ارسال کنند تا نیازمندی های پروژه باز هم با دقت بیشتری مشخص شود.
12 | 4 | 1.1.1.3 | آنالیز ذی‌نفعان | در این قسمت ذی‌نفعان پروژه مورد بررسی قرار میگیرند و یک تقسیم بندی بر روی آنها صورت میگیرد و در نهایت نمودار Power/interest به عنوان خروجی این بخش در نظر گرفته می‌شود.
13 | 5 | 1.1.1.3.1 | تقسیم بندی ذینفعان | در این قسمت ذی‌نفعان به دسته های مختلف تقسیم می‌شوند.
14 | 5 | 1.1.1.3.2 | بررسی ذینفعان از نظر قدرت | در این قسمت ذی‌نفعان از نظر قدرتشان تقسیم بندی میشوند و به دوسته‌ی کلی پرقدرت و کم‌قدرت تر تقسیم می‌شوند
15 | 5 | 1.1.1.3.3 | بررسی ذینفعان از نظر علایق | در این قسمت ذی‌نفعان از نظر علاقه و سودشان تقسیم بندی میشوند و به دوسته‌ی کلی سود برندگان اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند.
16 | 5 | 1.1.1.3.4 | مستند سازی نتایج و رسم نمودار Power/Interest | پس از انجام آنالیز های گفته شده در دو بخش قبلی، با استفاده از اطلاعات به دست آمده در این قسمت ها، در اینجا نمودار Power/interest که ذی‌نفعان پروژه را به چهار دسته با سود و قدرت زیاد، سود زیاد و قدرت کم‌تر، سود کم‌تر و قدرت زیاد، و سود و قدرت محدود تقسیم میکند رسم میکنیم و در نهایت رضایت ذی‌نفعان با سود و قدرت بیشتر در مراحل آتی پروژه در اولویت قرار میگیرد.
17 | 3 | 1.1.2 | برنامه‌ی ابتدایی پیاده سازی | در این قسمت، برنامه ابتدایی پروژه با تعیین پروسه های کار و سپس مستند سازی موضوعات مرتبط به مدیریت پروژه، تعیین شاخص های کلیدی عملکرد سیستم و نوشتن Business Case اولیه، مشخص می‌شود.
18 | 4 | 1.1.2.1 | انتخاب پروسه های انجام کار | پروسه های لازم برای ادامه‌ی مراحل فاز های پروژه در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
19 | 4 | 1.1.2.2 | مستند سازی مسائل مربوط به مدیریت پروژه | داکیومنت های شامل چارتر پروژه، scope پروژه، برنامه پروژه و ریسک های پروژه و همچنین Communication Plan اولیه در این قسمت آماده می‌شوند.
20 | 5 | 1.1.2.2.1 | رسم چارتر پروژه | در این بخش نمودار ها و جداول مشخص کننده اطلاعات کلی پروژه رسم می‌شوند.
21 | 5 | 1.1.2.2.2 | تعریف scope پروژه | در این بخش scope پروژه مشخص می‌شود و بنابراین تمامی کارهای در حیطه پروژه تعیین می‌شوند.
22 | 5 | 1.1.2.2.3 | برنامه ابتدایی پروژه | در این قسمت، زمان‌بندی اولیه و کلی انجام کارهای پروژه تخمین زده می‌شود.
23 | 5 | 1.1.2.2.4 | ریسک سنجی پروژه | در این قسمت کلیه ریسک های مالی و غیر مالی مرتبط با پروژه که میتوانند در صورت رخداد پروژه را از مسیر عادی آن منحرف کنند، تعیین و مورد بررسی قرار میگیرند.
24 | 5 | 1.1.2.2.5 | تعیین استراتژی ارتباطی اولیه | با مشخص شدن اهمیت ذی‌نفعان پروژه، در این قسمت یک برنامه مشخص برای ارتباط منظم با هر دسته از ذی‌نفعان پروژه مشخص می‌شود. به علاوه شبکه های اجتماعی مورد نظر نیز برای ارتباط با هر دسته از این افراد مشخص می‌شود.
25 | 4 | 1.1.2.3 | تعیین شاخص های کلیدی عملکرد | در این قسمت معیار های دقیقی برای سنجش میزان پیشروی پروژه تعیین می‌شود تا در هر مرحله با اندازه گیری این معیارها، وضعیت پروژه و موفقیت آن را بسنجیم.
26 | 4 | 1.1.2.4 | نوشتن Business Case اولیه | با مشخص شدن پیش نیازهای این قسمت، Business Case آماده میشود تا در این داکیومنت، به صورت کلی اهداف، هزینه‌ها و درآمدها،برنامه زمانی و ریسک ها یک جا ذخیره شوند.
27 | 2 | 1.2 | فاز دوم: طراحی | در این فاز به طراحی سیستمی که میخواهیم پیاده سازی کنیم میپردازیم تا بتوانیم مدل سازی و سپس پیاده سازی را شروع کنیم.
28 | 3 | 1.2.1 | جلسه Brainstorming | در این جلسه، شرکت کنندگان ایده‌های نوآورانه‌شان در مورد فاز طراحی به اشتراک میگذارند تا با استفاده از این ایده ها سیستم به صورت هر چه بهتر طراحی شود.
29 | 3 | 1.2.2 | بررسی مدل های پروسه های As-is | در این بخش پروسه های فعلی کار فروش بلیط های هواپیمایی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا تخمین بهتری در جهت طراحی بهینه تر سیستم به دست آوریم.
30 | 3 | 1.2.3 | بررسی عملکرد پروسه های As-is | در این قسمت با متریک های مشخصی که در ذیل نامبرده شده اند، عملکرد بخش های فعلی سیستم را ارزشیابی می‌کنیم.
31 | 4 | 1.2.3.1 | بررسی پروسه ها با متریک های مالی | در این بخش سیستم را از نظر عملکرد بر اساس معیار های مالی مثل بازگشت سرمایه، سود، سهم از بازار و رشد سالانه و قیمت سهام مورد بررسی قرار می‌دهیم.
32 | 5 | 1.2.3.1.1 | اندازه گیری ROI | در این بخش با توجه به آمار موجود مقدار Return On Investment یا بازگشت سرمایه را که معیاری برای سنجش نسبت هزینه ها و سود این بیزینس است اندازه گیری میکنیم.
33 | 5 | 1.2.3.1.2 | اندازه گیری Profit | در این قسمت سود سرمایه گذاری بر روی این بیزینس مشخص می‌شود.
34 | 5 | 1.2.3.1.3 | اندازه گیری Market share | در این بخش بررسی می‌شود که بیزینس هدف چند درصد از بازار را در اختیار خود قرار داده است.
35 | 5 | 1.2.3.1.4 | اندازه گیری Earning Growth | در این قسمت رشد سالانه این بیزینس با بررسی آمار و ارقام سالانه اندازه گیری و بررسی می‌شود.
36 | 5 | 1.2.3.1.5 | اندازه گیری Stock Price | در این بخش قیمت هر سهم از این بیزینس در بازار سهام اندازه گیری می‌شود.
37 | 4 | 1.2.3.2 | بررسی پروسه ها با متریک های غیر مالی | در این قسمت با معیار های غیر مالی به بررسی و امتیاز دهی بیزینس هدف میپردازیم.
38 | 5 | 1.2.3.2.1 | وضعیت Customer Satisfaction | در این قسمت بررسی میکنیم که خروجی این بیزینس نسبت به انتظارات مشتری در چه مرحله ای قرار دارد، به عبارتی بررسی میکنیم که چقدر از انتظارات مشتری در این پروژه برآورده شده است و چه بخشی از انتظارات به خوبی برآورده نشده است.
39 | 5 | 1.2.3.2.2 | وضعیت Process Excellence | در این قسمت وضعیت بهینگی فرایند های این بیزینس با بررسی اطلاعات و آمار موجود اندازه گیری می شود.
40 | 5 | 1.2.3.2.3 | وضعیت Employee Satisfaction | در این بخش میزان رضایت کارمندان بیزینس هدف اندازه گیری می‌شود.
41 | 3 | 1.2.4 | مشخص کردن استراتژی های quick win | در این بخش سعی می‌شود استراتژی هایی که با بهبودشان میتوان به سود آنی رسید و پیشرفت های چشمگیری داشت یافت شوند.
42 | 3 | 1.2.5 | مستند سازی نتایج | در این بخش کلیه نتایج این بخش شامل امتیاز بیزینس هدف از نظر معیار های مالی و غیر مالی و همچنین استراتژی های quick win ممکن مستند سازی می‌شوند.
43 | 2 | 1.3 | فاز سوم: مدل سازی | در این فاز، سعی می‌شود برنامه دقیق زمانی، task ها و subtask ها، project plan، برنامه دقیقتر زمانی تعیین شوند و در نهایت Business Case ما آپدیت شود. همچنین با بررسی های صورت گرفته شده در این قسمت انتظاراتمان از سیستم و در نتیجه فرایند های to-be نیز مشخص می‌شوند.
44 | 3 | 1.3.1 | تهیه Communication Plan ذی‌نفعان پروژه | در این قسمت با دقیق تر شدن نیازمندی ها پروژه می‌توان برنامه‌ی ارتباط با ذی‌نفعان را به صورت دقیق تر مشخص کرد.
45 | 4 | 1.3.1.1 | آنالیز شرایط فعلی | در این بخش،‌ بررسی می‌کنیم که تا کنون چه کارهایی انجام شده اند و چه کارهایی باید انجام شوند.
46 | 5 | 1.3.1.1.1 | جلسات Brainstorming | در این جلسه، شرکت کنندگان ایده‌های نوآورانه‌شان در مورد فاز مدلسازی به اشتراک میگذارند تا با استفاده از این ایده ها سیستم به صورت هر چه بهتر مدلسازی شود.
47 | 5 | 1.3.1.1.2 | انجام نظرسنجی | در این قسمت با توجه به دقیق تر شدن مشخصات سیستم با انجام یک نظر سنجی از کاربران به صورت جزئی تر میتوانیم نیازمندی های ریزتر سیستم را هم مشخص کنیم.
48 | 5 | 1.3.1.1.3 | برگزاری جلسات با دپارتمان های مربوطه | در این جلسات که با نمایندگان شرکت بیمه و شرکت هواپیمایی دیدار می‌شود، ضمن اشتراک گذاری وضعیت فعلی پروژه، ایده ها و نظرات در مورد اهداف پروژه رد و بدل می‌شود.
49 | 4 | 1.3.1.2 | تعیین اهداف | در این بخش برای اینکه ایده‌ی بهتری برای انجام مدل سازی به دست آید، اهداف پروژه در یک جلسه بین اعضای پروژه مشخص و به روزرسانی میشود.
50 | 4 | 1.3.1.3 | مشخص کردن مخاطبان اصلی | در این قسمت مشخص میکنیم که چه دسته افرادی با چه علایق و مشاغلی مخاطبین اصلی و استفاده کنندگان از این محصول (بیمه سفر) هستند.
51 | 4 | 1.3.1.4 | مشخص کردن راه‌های ارتباطی با مخاطبان | در این قسمت در مورد اینکه توسط چه شبکه های اجتماعی، با مخاطبین اصلی که در بخش قبلی مشخص کردیم ارتباط و اطلاع رسانی صورت گیرد انجام می‌شود تا موفقیت هر چه بیشتر این محصول تضمین شود.
52 | 4 | 1.3.1.5 | نوشتن یک Timetable | در این قسمت با مشخص شدن اهداف و برنامه های پروژه یک جدول زمانبندی برای کارهای پیش رو نوشته می‌شود.
53 | 4 | 1.3.1.6 | ارزیابی نتایج | به عنوان یک مرور دوره ای برای سنجش وضعیت فعلی، وضعیت فعلی پیشرفت پروژه را نسبت به اهداف تعیین شده سنجش می‌کنیم.
54 | 4 | 1.3.1.7 | مستند سازی نتایج | در این بخش نتایج به دست آمده در قسمت قبلی نوشته و ثبت می‌شوند.
55 | 3 | 1.3.2 | آماده سازی Project Plan برای فاز اجرا | در این بخش با مشخص شدن دقیق تر اهداف پروژه و برنامه زمانی، میتوان Project plan (برنامه پروژه) را به صورت دقیق مشخص کرد.
56 | 4 | 1.3.2.1 | جلسه با حضور ذی‌نفعان | در این بخش برای اینکه همه ذی‌نفعان بر روی اهداف و مسیر پروژه به توافق برسند این موضوع در جلسه ای با حضور ذی‌نفعان مورد بحث قرار می‌گیرد.
57 | 5 | 1.3.2.1.1 | توضیح اهداف پروژه به ذی‌نفعان کلیدی | در این بخش اهداف جلسه هم از دید تیم اجرائی و هم از دیدگاه تیم های شرکت های هواپیمایی و بیمه مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
58 | 5 | 1.3.2.1.2 | لیست کردن و یک راستا سازی اهداف نهایی | پس از مشخص شدن دیدگاه ذی‌نفعان پروژه،‌ توضیحاتی برای یک راستا سازی اهداف داده می‌شود تا توافقی بین افراد در مورد این موضوع به دست آید.
59 | 4 | 1.3.2.2 | جلسات Brainstorming | در این بخش قبل از اینکه task های پروژه به صورت نهایی مشخص شود، جلسات ایده‌ دهی برگزار می‌شود تا بهتر بتوان برای task های نهایی تصمیم گیری کرد.
60 | 4 | 1.3.2.3 | آپدیت کردن Project Scope در صورت نیاز | در این بخش پس از مشخص شدن دقیق تر اهداف پروژه و نیازمندی ها، می‌توان scope را به مطالعه و در صورت صلاحدید و نیاز آپدیت کرد و کار هایی را از آن حذف یا به آن اضافه کرد.
61 | 4 | 1.3.2.4 | تهیه Schedule زمانی | با مشخص شدن scope پروژه، یک تایم لاین زمانی برای برنامه ریزی دقیق کار ها تا رسیدن به هدف و تولید و نصب محصول تعیین می‌شود.
62 | 5 | 1.3.2.4.1 | مشخص کردن Taskهای پروژه | با مشخص شدن scope پروژه، در این قسمت در مورد کارهای اصلی که هر فاز از آنها تشکیل شده بحث و تصمیم گیری می‌شود.
63 | 5 | 1.3.2.4.2 | مشخص کردن Subtask های هر Task | با مشخص شدن هر Task، بررسی می‌شود برای اتمام آن task، چه subtask هایی باید انجام شوند.
64 | 5 | 1.3.2.4.3 | تعیین Milestone ها | پس از مشخص شدن task ها و subtask ها، باید در مورد تعیین milestone ها تصمیم گیری شود و نقاط عطف پیشرفت پروژه مشخص شوند.
65 | 4 | 1.3.2.5 | تعیین منابع و نقش ها و وظایف | پس از آن باید منابع موجود برای انجام کار، نقش تیم ها در راستای پیاده سازی پروژه و وظیفه هر فرد برای فاز اجرا و پیاده سازی و پس از آن مشخص شود.
66 | 4 | 1.3.2.6 | آپدیت کردن Communication Plan در صورت نیاز | با مشخص شدن دقیق تر برنامه ی پروژه و task ها و milestone ها، می‌توان در مورد برنامه زمانی و روش اطلاع رسانی به ذی‌نفعان پروژه تصمیم گیری جدیدی اتخاذ کرد.
67 | 4 | 1.3.2.7 | بررسی استراتژی های احتمالی در صورت تحقق ریسک های پروژه | برای اینکه اعضای تیم آمادگی مواجهه با شرایط غیر منتظره را داشته باشند، در این قسمت تصمیم گیری می‌شود در صورت رخداد هرگونه مشکل چه استراتژی و تصمیمی اتخاذ شود.
68 | 4 | 1.3.2.8 | جلسه‌ی اشتراک گذاری نتایج و توافق نهایی با ذی‌نفعان | با مشخص شدن Milestone ها و البته برنامه پروژه به صورت دقیق، در یک جلسه با ذی‌نفعان این موجودیت ها به اشتراک گذاشته می‌شود تا همه‌ی افراد موافقت نهایی خود را با برنامه اعلام کنند.
69 | 4 | 1.3.2.9 | مستند سازی توافقات | در نهایت و پس از رسیدن به توافق در مورد نتایج پروژه، توافقات به دست آمده در جلسه نوشته و مستند می‌شوند.
70 | 3 | 1.3.3 | آپدیت کردن Business Case | در این قسمت با به توافق رسیدن افراد در مورد پروژه، Business Case ای که قبلا آماده شده بود در صورت نیاز آپدیت می‌شود.
71 | 4 | 1.3.3.1 | بررسی benefit/cost پروسه های to-be | در این قسمت سود و زیان های فرایند های جدیدی که نیازمند پیاده سازی در سیستم جدید هستند بررسی می‌شود.
72 | 3 | 1.3.4 | طراحی مجدد مدل های فرایند | با آپدیت شدن Business Case، باید فرایند های جدید سیستم را طراحی کرد.
73 | 4 | 1.3.4.1 | جلسات Brainstorming | در این جلسات، پیش از ساختن مدل های فرایند اعضای تیم ایده های خود را در مورد چگونگی ساخت مدل های فرایند به اشتراک می‌گذارند تا بهترین مدل های فرایند برای رسیدن به اهداف پروژه انتخاب شود.
74 | 4 | 1.3.4.2 | ساختن مدل های فرایند | پس از انتخاب مدل های فرایند منتخب، شروع به ساخت مدل جزئی و دقیقی که باعث شود بتوان بهترین خروجی از کار را گرفت می‌کنیم.
75 | 4 | 1.3.4.3 | مستند سازی مدل های فرایند | در نهایت و پس از ساخت Process model ها، مدل ساخته شده نوشته شده و مستند می‌شود.
76 | 5 | 1.3.4.3.1 | فرایند Gap Analysis | در این مرحله با بررسی و آنالیز شرایط فعلی موقعیت فعلی پروژه را با موقعیت هدفمان بررسی می‌کنیم و فاصله‌ی خود را تا نقطه‌ی هدف می‌سنجیم.
77 | 5 | 1.3.4.3.2 | فرایند Capacity Planning | در این مرحله با بررسی و آنالیز شرایط فعلی، بررسی میکنیم حداکثر مقدار کاری که میتوان تا بازه‌های زمانی مشخص در آینده انجام دهیم چقدر است.
78 | 4 | 1.3.4.4 | مستند سازی نتایج | در این قسمت، نتایج بدست آمده از آنالیز های مراحل قبلی نوشته شده و مستند می‌شوند.
79 | 4 | 1.3.4.5 | تأیید اعتبار فرایند های جدید | در این قسمت، اعضای پروژه این موضوع که آیا فرایند های طراحی شده ما را به هدف نهایی می‌رسانند تصمیم گیری می‌کنند.
80 | 5 | 1.3.4.5.1 | تأیید منطبق بودن فرایند ها با انتظارات ذی‌نفعان کلیدی | در این قسمت این موضوع که آیا این فرایند ها، در نهایت به رضایت ذی‌نفعان ختم می‌شود بررسی می‌شود.
81 | 5 | 1.3.4.5.2 | تأیید منطبق بودن مدل ها با متریک های to-be | در این قسمت این موضوع که آیا این فرایند ها، در نهایت منطبق با معیار های فرایند های مورد انتظارمان هستند بررسی می‌شود.
82 | 2 | 1.4 | فاز چهارم: توسعه و اجرا | در این فاز شروع به پیاده سازی وب سایت و اپلیکیشن‌های Android و IOS می‌کنیم و این وبسایت و اپلیکیشن‌ها به همراه مستندات لازم خروجی این فاز را تشکیل می‌دهند.
83 | 3 | 1.4.1 | توسعه یک نگاه سطح بالا در مورد راه حل | در این بخش، پیش از شروع به پیاده سازی، سعی می‌شود یک نگاه کلی و جامع به اینکه چگونه سیستم مد نظر قرار است پیاده سازی شود به دست آید.
84 | 3 | 1.4.2 | تعیین ادغام سازی های مورد نیاز و نوشتن تست های مد نظر | پس از به دست آوردن یک دید کلی تصمیم گیری در مورد اینکه چه موجودیت هایی در پیاده سازی ایجاد می‌شوند گرفته می‌شود و بر این اساس اینکه نیاز به ادغام کدام یک از این موجودیت ها وجود دارد نیز تصمیم گیری می‌شود. به علاوه، تست های هر کدام از این موجودیت ها برای انجام پس از پیاده‌سازی ساخته و پرداخته می‌شوند.
85 | 3 | 1.4.3 | تهیه نرم افزار مبتنی بر وب | در این قسمت نرم افزار مبتنی بر وب به طور کامل طراحی و پیاده سازی می شود و همچنین مورد ارزیابی قرار میگیرد. موارد تحویلی شامل front-end و back-end و API می باشد.
86 | 4 | 1.4.3.1 | Front-end | در این بخش، قسمت front-end به طور کامل طراحی و پیاده سازی می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
87 | 5 | 1.4.3.1.1 | User Experience | در این بخش UX مربوطه طراحی شده و نهایی سازی انجام می شود.
88 | 6 | 1.4.3.1.1.1 | بررسی نیاز‌های کاربر و ویژگی های پروژه | در این قسمت به بررسی نیاز های کاربر و ویژگی های پروژه می پردازیم تا بتوانیم طراحی مناسبی برای UX داشته باشیم.
89 | 6 | 1.4.3.1.1.2 | طراحی اولیه UX | در این قسمت بعد از انجام بررسی های مربوطه، طراحی اولیه برای UX صورت میگیرد.
90 | 6 | 1.4.3.1.1.3 | طراحی transaction ها | در این بخش بعد از انجام طراحی اولیه UX، به طراحی transaction های داخل آن می پردازیم.
91 | 6 | 1.4.3.1.1.4 | جلسه هماهنگ سازی UX | در این قسمت بعد از طراحی های انجام شده برای UX و transaction ها، جلسه ای به منظور هماهنگ سازی و بررسی کلی طراحی های صورت گرفته، برگزار میشود.
92 | 6 | 1.4.3.1.1.5 | نهایی سازی UX | در این بخش همه تغییرات مورد نیاز که در جلسه هماهنگ سازی مشخص شده بود، در طراحی UX اعمال می شود.
93 | 5 | 1.4.3.1.2 | User Interface | در این بخش UI مربوطه طراحی شده و نهایی سازی انجام می شود.
94 | 6 | 1.4.3.1.2.1 | بررسی نیاز‌های کاربر و ویژگی های پروژه | در این قسمت به بررسی نیاز های کاربر و ویژگی های پروژه می پردازیم تا بتوانیم طراحی مناسبی برای UI داشته باشیم.
95 | 6 | 1.4.3.1.2.2 | طراحی اولیه UI | در این قسمت بعد از انجام بررسی های مربوطه، طراحی اولیه برای UI صورت میگیرد.
96 | 7 | 1.4.3.1.2.2.1 | ایجاد color-scheme | در این بخش color scheme مورد نیاز ایجاد می شود.
97 | 7 | 1.4.3.1.2.2.2 | انتخاب Typography | در این بخش Typography مناسب انتخاب می شود.
98 | 7 | 1.4.3.1.2.2.3 | ایجاد Layout مناسب | در این بخش layout مناسب ایجاد می شود.
99 | 6 | 1.4.3.1.2.3 | بهینه سازی design element ها | پس از انجام گیری طراحی اولیه UI، بهینه سازی های مورد نیاز برای design element ها انجام میگیرد.
100 | 6 | 1.4.3.1.2.4 | جلسه هماهنگ سازی UI | در این قسمت بعد از طراحی و بهینه سازی های انجام شده، جلسه ای به منظور هماهنگ سازی و بررسی کلی طراحی های صورت گرفته، برگزار میشود.
101 | 6 | 1.4.3.1.2.5 | نهایی سازی UI | در این بخش همه تغییرات مورد نیاز که در جلسه هماهنگ سازی مشخص شده بود، در طراحی UI اعمال می شود.
102 | 5 | 1.4.3.1.3 | پیاده سازی Front-end | در این بخش به کمک همه‌ی طراحی های صورت گرفته برای UX و UI، پیاده سازی کامل بخش front-end انجام میگیرد.
103 | 5 | 1.4.3.1.4 | تست کردن Front-end | در این قسمت، بخش front-end به طور کامل مورد تست و ارزیابی قرار میگیرد.
104 | 5 | 1.4.3.1.5 | مستند سازی نتایج تست | در این بخش همه‌ی داکیومنت های مرتبط با ارزیابی ها و تست های صورت گرفته برای front-end مستند سازی می شود.
105 | 4 | 1.4.3.2 | Back-end | Back-end
106 | 5 | 1.4.3.2.1 | طراحی دیتابیس | در این قسمت با توجه به موجودیت های داده‌ای در این پروژه، دیتابیس های لازم طراحی و پیاده سازی می شوند.
107 | 6 | 1.4.3.2.1.1 | تعیین ویژگی های دیتابیس | در این بخش، در جلسه ای با اعضای فنی، در مورد اینکه این برنامه نیاز به چه ویژگی های داده ای دارد تصمیم گیری می‌شود.
108 | 6 | 1.4.3.2.1.2 | انتخاب دیتابیس های relational و non-relational | با توجه به ویژگی های تعیین شده در قسمت قبلی، در این بخش تصمیم گیری می‌شود که از چه دیتابیس های رابطه ای و غیر رابطه ای استفاده شود.
109 | 6 | 1.4.3.2.1.3 | طراحی جداول | در این قسمت با توجه به موجودیت های داده ای و نیازمندی های پروژه اقدام به طراحی جداول دیتابیس میکنیم
110 | 6 | 1.4.3.2.1.4 | به دست آوردن ERD | در این قسمت پس از طراحی جداول، ER Diagram جداول را در دیتابیس ها رسم می‌کنیم.
111 | 6 | 1.4.3.2.1.5 | پیاده سازی و بهینه سازی دیتابیس | با توجه به طراحی های انجام شده در قسمت های قبلی، در این بخش پیاده سازی دیتابیس های برنامه شروع می‌شود.
112 | 6 | 1.4.3.2.1.6 | تست دیتابیس | در این بخش، تست های نوشته شده برای دیتابیس ها انجام می‌شوند تا ایراد ها در صورت وجود برطرف شوند.
113 | 5 | 1.4.3.2.2 | طراحی API | در این بخش، به طراحی و پیاده سازی API پرداخته می‌شود.
114 | 6 | 1.4.3.2.2.1 | بررسی و تعیین نیازمندی ها | در این قسمت نیازمندی های API با توجه به ویژگی های پروژه مشخص می‌شود.
115 | 6 | 1.4.3.2.2.2 | پیاده سازی Endpoint ها | در این قسمت endpoint های کانال ارتباطی بین سیستم ها پیاده سازی می‌شود.
116 | 6 | 1.4.3.2.2.3 | تست API | در این قسمت تست های مرتبط به API،اجرا می‌شوند تا در صورت وجود هرگونه مشکل،عیب یابی و اصلاح صورت گیرد.
117 | 4 | 1.4.3.3 | ادغام Back-end و Front-end | در این بخش، با آماده شدن قسمت های Front-end و Back-end، ادغام و یک‌پارچه سازی بر روی این دو موجودیت انجام میگیرد.
118 | 4 | 1.4.3.4 | تست Front/Back end | در این قسمت تست هایی که پس از ادغام Front-end و Back-end لازم است انجام شوند اجرا می‌شوند تا در صورت بروز هرگونه ایرادی، اصلاحات لازم انجام شود.
119 | 4 | 1.4.3.5 | مستند سازی نتایج تست ها | در پایان و پس از انجام تست های لازم بر روی وب سایت طراحی شده، اطلاعات لازم در مورد تست های Front-end Back-end و همچنین سیستم ادغام شده به صورت مستند در می‌آیند.
120 | 4 | 1.4.3.6 | جلسه با ذی‌نفعان و بررسی نتایج | در این جلسه، نتایج به دست آمده در تست ها با ذی‌نفعان به اشتراک گذاشته می‌شود و وبسایت ساخته شده نیز به نمایش گذاشته می‌شود.
121 | 3 | 1.4.4 | تهیه اپلیکیشن موبایل | در این بخش یک اپلیکیشن IOS و یک اپلیکیشن Android طراحی و پیاده سازی می‌شود.
122 | 4 | 1.4.4.1 | طراحی اپلیکیشن IOS | در این بخش طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن IOS انجام میگیرد.
123 | 5 | 1.4.4.1.1 | طراحی Swift UI | در این بخش به طراحی front-end اپلیکیشن IOS می پردازیم.
124 | 5 | 1.4.4.1.2 | Swift UI پیاده سازی | در این بخش بر اساس طراحی صورت گرفته برای front-end اپلیکیشن IOS، کدنویسی مربوطه انجام میشود.
125 | 5 | 1.4.4.1.3 | پیاده سازی Back-end | در این قسمت، بخش back-end اپلیکیشن IOS کد نویسی می شود و همچنین اپلیکیشن به دیتابیس های مربوطه نیز متصل می شود.
126 | 4 | 1.4.4.2 | طراحی اپلیکیشن Android | در این بخش طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن Android انجام میگیرد.
127 | 5 | 1.4.4.2.1 | طراحی Front-end | در این بخش به طراحی front-end اپلیکیشن Android میپردازیم.
128 | 5 | 1.4.4.2.2 | پیاده سازی Front-end | در این بخش بر اساس طراحی صورت گرفته برای front-end اپلیکیشن Android، کدنویسی مربوطه انجام میشود.
129 | 5 | 1.4.4.2.3 | پیاده سازی Back-end | در این قسمت، بخش back-end اپلیکیشن Android کد نویسی می شود و همچنین اپلیکیشن به دیتابیس های مربوطه نیز متصل می شود.
130 | 3 | 1.4.5 | تهیه سخت افزار | در این قسمت با توجه به نیازمندی های پروژه مشخص می‌شود که چه سخت افزار های جدیدی باید تهیه شوند و همچنین بر روی سخت افزار فعلی چه تغییراتی باید اعمال شود.
131 | 4 | 1.4.5.1 | تعیین نیازمندی ها | در این بخش نیازمندی های سخت افزاری در جلسه ای بین اعضای تیم فنی تصمیم گیری می شود و سپس نتیجه با ذی‌نفعان برای تهیه این سخت افزار ها به اشتراک گذاشته می‌شود.
132 | 5 | 1.4.5.1.1 | تعیین نیازمندی های سخت افزار | در این بخش نیازمندی های سخت افزاری برای پروژه بین اعضای تیم های فنی مشخص می‌شود.
133 | 5 | 1.4.5.1.2 | جلسه با ذی‌نفعان برای شفافیت نیازمندی‌ها‌ | در این قسمت نتایج حاصل در جلسه مرحله‌‌ی قبلی با ذی‌نفعان پروژه در میان گذاشته می‌شود تا همه ذی‌نفعان به توافق در این مورد برسند.
134 | 4 | 1.4.5.2 | بررسی زیرساخت سخت افزاری موجود | ابتدا در این مرحله زیرساخت سخت افزاری موجود بررسی می‌شود تا بتوان در مورد سخت افزارهای جدیدی که باید
135 | 4 | 1.4.5.3 | جمع آوری سخت افزارهای فعلی برای نصب ماژول های ضروری | در این قسمت سخت افزارهای موجود در شرکت هواپیمایی و شرکت بیمه برای نصب ماژول های مورد نیاز جمع آوری می‌شوند و پس از نصب به دارندگان پس داده می‌شوند.
136 | 4 | 1.4.5.4 | تهیه سخت افزارهای جدید | در این قسمت سخت افزار هایی که مشخص شدند مورد نیاز هستند، خریداری می‌شوند.
137 | 4 | 1.4.5.5 | مستند سازی اطلاعات سخت افزارها | در این قسمت اطلاعات مربوط به سخت افزار‌های خریداری شده و همچنین سخت افزار های جمع آوری شده نوشته و مستند می‌شود.
138 | 3 | 1.4.6 | مرحله deploy کردن | در این مرحله، پیاده سازی نرم افزار بر روی سخت افزار های قدیمی و جدید خریداری شده انجام می‌گیرد.
139 | 4 | 1.4.6.1 | پیاده سازی نرم افزار بر روی سخت افزارهای فعلی | در این قسمت پیاده سازی نرم افزار بر روی سیستم های قدیمی جمع‌آوری شده انجام می‌گیرد.
140 | 4 | 1.4.6.2 | پیاده سازی نرم افزار بر روی سخت افزارهای جدید | در این قسمت، پیاده سازی نرم افزار بر روی سیستم های جدید خریداری شده انجام می‌شود.
141 | 3 | 1.4.7 | تست ثانویه سیستم | در این قسمت و پس از پیاده سازی نرم افزار های لازم بر روی سیستم های جدیدی و قدیمی، تست ثانویه که می‌تواند عملکرد سیستم را در محیط واقعی و اصلی بسنجد اجرا می‌شود.
142 | 3 | 1.4.8 | مستند سازی نتایج | در این قسمت نتایج تست انجام شده در مرحله‌ی قبلی،‌ نوشته و مستند می‌شوند.
143 | 3 | 1.4.9 | جلسه با ذی‌نفعان و پایان مرحله پیاده سازی | در این قسمت نتایج تست انجام شده به ذی‌نفعان توضیح داده می‌شود و فاز اجرا و پیاده‌سازی به اتمام می‌رسد.
144 | 2 | 1.5 | فاز پنجم: راه اندازی | در این فاز آموزش های لازم به کارمندان شرکت هواپیمایی و بیمه برای استفاده از سیستم داده می‌شود و البته داکیومنت های لازم نیز که آموزش های لازم را شامل می‌شود طراحی می‌شوند. به علاوه تبلیغ محصول گفته شده و نظرسنجی و فیدبک گیری نیز انجام می‌شوند.
145 | 3 | 1.5.1 | تهیه User Guide ها | در این قسمت راهنمای کاربران سیستم (برای کاربران عادی، کاربران شرکت هواپیمایی، و کاربران بیمه) آماده می‌شود و در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
146 | 3 | 1.5.2 | انجام آموزش های لازم به کارمندان | در این مرحله، به کارمندان شرکت هواپیمایی و شرکت بیمه آموزش داده می‌شود چگونه از پنل مدیریتی خود در برنامه استفاده کنند و به اطلاعات لازم دسترسی پیدا کنند.
147 | 3 | 1.5.3 | مارکتینگ و تبلیغ محصول | در این قسمت، اقدامات لازم در راستای شناساندن هر چه بیشتر محصول به جامعه هدف و دادن انگیزه به آنها در راستای استفاده از این برنامه صورت می‌گیرد.
148 | 3 | 1.5.4 | تست مقبولیت کاربر توسط کاربران نهایی | در این قسمت افرادی از جامعه هدف (افراد عادی جامعه) انتخاب می‌شوند تا فرایند های موجود در سیستم را تست کنند و نظرشان را درمورد میزان رضایتشان از برنامه اعلام کنند.
149 | 3 | 1.5.5 | نظرسنجی و گرفتن فیدبک اولیه | در این قسمت نظرسنجی از کاربران جامعه هدف و همچنین از کارمندان شرکت بیمه و شرکت هواپیمایی که از پنل مدیریتی برنامه ما استفاده می‌کنند و برنامه صورت میگیرد تا نظراتشان را در مورد این برنامه اعلام کنند.
150 | 4 | 1.5.5.1 | نظرسنجی و گرفتن فیدبک از کارمندان شرکت های هواپیمایی و بیمه | در این قسمت نظرسنجی از کارمندان شرکت هواپیمایی و شرکت بیمه انجام می‌گیرد تا میزان رضایتشان و نظراتشان را در مورد این برنامه به اشتراک بگذارند.
151 | 4 | 1.5.5.2 | نظرسنجی و گرفتن فیدبک از کاربران نهایی سیستم | در این قسمت نظرسنجی از کاربران جامعه هدف(افراد عادی جامعه) انجام می‌گیرد تا میزان رضایتشان و نظراتشان را در مورد این برنامه به اشتراک بگذارند.
152 | 2 | 1.6 | فاز ششم: ارزیابی سیستم | در این فاز مزایای سیستم بررسی می‌شود و عملکرد آن بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد نمره دهی می‌شود.
153 | 3 | 1.6.1 | بررسی مزایای سیستم | در این قسمت به بررسی مزایای سیستم ارائه شده و امکاناتی که به واسطه‌ی این سیستم در اختیار هر کدام از ذی‌نفعان پروژه قرار داده شده است، پرداخته می‌شود.
154 | 3 | 1.6.2 | اندازه‌گیری و آنالیز عملکرد سیستم بر اساس KPI ها | در این قسمت به سیستم با توجه به عملکرد سیستم در مورد شاخص های کلیدی عملکردی که قبلا تعیین شده اند، نمره دهی انجام می‌گیرد.